## Sheet1
2023年上半年高新区生活配套区建设计划修订及项目责任落实表
编制单位：区征拆事务所 | [16 empty] | 单位：亩、万元
序号 | 项目名称 | 区分管领导 | 实施单位负责人 | 计划建设规模（栋） | 计划建设容量 （套） | 约占地 面积（亩） | 计划建筑面积（平方米） | 征地拆迁情况 | 土地性质 | 土地报批情况 | 立项批复情况 | 规划方案 | 项目建设单位 | 建设规模与内容 | 计划启动建设时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况及存在的问题 | 解决的措施 | 责任单位
一、谢林港镇
1 | 滨河生活配套区（益阳市谢林港镇滨河农民集中安置建设项目） | 黄文豪 | 文学 | 7 | 444 | 56.45 | 64102.03 | 已完成 | 划拨 | 已划拨 | 已立项 | 已完成 | 益阳高新保障性住房开发建设有限公司 | 项目总用地面积为约56.45亩，总建筑面积约64102.03㎡。可建住房444套 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 工作进展：已完成招标，施工单位准备进场开工
2 | 天星桥生活配套区 | 喻理科 | 李程垒 | 6 | 325 | 58.93 | 125880.56㎡，一期约63000㎡。 | 已完成 | 出让用地 | 出让 | 未立项 | 未上例会 | 高发投 | 项目位于天星桥安置小区南侧，总建筑面积125881㎡ | 2023-06-01 | 2025年12月 | 土地未完成供地 | 资规分局和土地储备中心完善相关手续 | 土地储备中心、资规分局
合计 |  |  |  | 13 | 769 | 115.38 | 127102
二、朝阳街道办事处
1 | 大明生活配套区二期 | 黄众志 | 李程垒 | 4 | 300 | 25 | 41508 | 未启动 | 出让 | 已批回 | 未立项 | 未完成 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 项目总用地面积约25亩，总建筑面积约5.6万㎡，约可建住房300套 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 1、土地未完成供地 2、拆迁未完成 | 1、请资规分局和土地储备中心完善相关手续 2、完成项目用地红线范围内迁征地拆迁等工作 | 土地储备中心 征拆事务所 资规分局
2 | 梓山湖生活配套区 | 黄众志 | 李程垒 | 9 | 586 | 60.96 | 82040 | 已完成 | 出让 | 已批回 | 已完成 | 已完成 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 总用地面积60.96亩，总建筑面积164000㎡；已建住宅600套，公寓292套 | 2019-08-01 | 2023-06-30 | 工程已完工
3 | 江家坪生活配套区 | 黄文豪 | 李程垒 | 4 | 420 | 22.14 | 78563.49 | 已完成 | 出让 | 已批回 | 已完成 | 已完成 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 总用地面积22.14亩，总建筑面积78620㎡，可建住房420套 | 2020-03-01 | 2023年9月底 | 主体工程已封顶
4 | 迎宾西苑生活配套区 | 黄文豪 | 李程垒 | 3 | 520 | 80.72 | 220487.24 | 已完成 | 出让 | 已批回 | 已完成 | 已完成 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 项目一、二期总用地面积80.72亩，总建筑面积220487.24㎡，可建住房520套 | 2020-06-01 | 2024年10月底 | 一期住宅主体工程已完成至24层（共30层）
合计 |  |  |  | 20 | 1826 | 188.82 | 422598.73
三、鱼形山办事处
1 | 新月生活配套区项目（益阳市东部产业园新月农民集中安置区建设项目） | 代虹宇 | 文学 | 11 | 1095 | 81.49 | 171273.91 | 已完成 | 划拨 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 益阳高新保障性住房开发建设有限公司 | 项目总用地面积约81.49亩，总建筑面积约171273.91㎡，可建住宅1095套 | 2023-07-01 | 2025年7月
2 | 如舟生活配套区 | 黄众志 | 李程垒 | 4 | 550 | 100.8 | 263838，一期约7.7万㎡ | / | 出让 | 已批回25.59亩 | 已完成 | 已完成 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 益阳高新区如舟路东侧，鱼形山路北侧，建筑面积约为:263838㎡。拟建住宅1393套 | 2023年6月 | 2024年12月 | 土地未完成供地 | 资规分局和土地储备中心完善相关手续 | 土地储备中心、资规分局
合计 |  |  |  | 15 | 1645 | 182.29 | 248274
总投资合计 |  |  |  | 19 | 2195 | 283.09 | 445483.81