## Sheet1
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整申报拟入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 街道 | 村社区 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带 农机制
| 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子内型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资( 万元) | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政资金(万元) | 其他资金(万元) |  |  |  | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷 | 高新区 | 高新区 | 小额信贷贴息 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高新区 |  | 5 | 5
2 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 防贫保 | 高新区 | 高新区 | 防贫综合保 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高新区 |  | 37 | 37
3 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 高新区 | 高新区 | 项目管理费 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 高新区 |  | 7 | 7
4 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 高新区 | 高新区 | 雨露计划 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高新区 |  | 16 | 16
5 | 巩固三保障成果 | 住房 | 住房 | 高新区 | 高新区 | 危房改造 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高新区 |  | 30 | 30
6 | 巩固三保障成果 | 健康 | 医疗保险 | 高新区 | 高新区 | 保险 | 新建 | 高新区 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 高新区 |  | 20 | 20
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 鸦鹊塘村民委员会 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 326 | 0 | 2 | 4 | 方便农户出行，促进经济发展和粮食生产 | 促进经济发展和粮食生产，使群众满意度达100%。
8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 方子村水渠建设 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 鸦鹊塘村民委员会 | 1.8千米新建水渠 | 30 | 30 | 0 | 1 | 103 | 400 | 0 | 3 | 5 | 改善农田水利生产条件，促产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 碧源生态种养专业合作社 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 鸦鹊塘村民委员会 | 增加村集体经济收入 | 100 | 51 | 49 | 1 | 842 | 2555 | 0 | 36 | 68 | 推动产业兴旺，提高人均收入，通过实施该项目使年村集体收入达到4万元。 | 带动村集体经济增收，提升老百姓生产生活条件。
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 鸦鹊塘村竹笋加工合作社 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 鸦鹊塘村民委员会 | 增加村集体经济收入 | 300 | 153 | 147 | 1 | 842 | 2555 | 0 | 36 | 68 | 通过实施该项目推动产业兴旺，增加村集体经济收入. | 增加村集体经济收入.提高人均收入
11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 油榨村腰塘 | 改、扩建 | 谢林港村油榨村组 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 谢林港村 | 山塘维修 | 35 | 35 | 0 | 1 | 40 | 110 | 0 | 1 | 2 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达到100%
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 砖屋里沙坡塘 | 改、扩建 | 谢林港村砖屋里组 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 谢林港村 | 山塘维修 | 40 | 32 | 8 | 1 | 32 | 119 | 0 | 2 | 5 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达100%
13 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 王家坡卜家塘 | 改、扩建 | 谢林港村王家坡组 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 谢林港村 | 清淤维修 | 28 | 23 | 5 | 1 | 103 | 216 | 0 | 3 | 9 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达100%
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 农厂里塘 | 改、扩建 | 谢林港村农厂里组 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 谢林港村 | 清淤整修 | 30 | 25 | 5 | 1 | 76 | 182 | 0 | 3 | 5 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达100%
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 猪羊山葫芦坝塘 | 改、扩建 | 谢林港村农厂里组 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 谢林港村 | 山塘维修 | 38 | 32 | 6 | 1 | 51 | 126 | 0 | 2 | 2 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达100%
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 谌家里昌家大塘 | 改、扩建 | 谢林港村谌家里组 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 谢林港村 | 山塘维修 | 28 | 22 | 6 | 1 | 53 | 156 | 0 | 1 | 2 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源 | 改善农田水利条件，使群众满意度达100%
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 羊舞村组公路扩宽提质改造工程 | 改、扩建 | 玉皇庙村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 玉皇庙村 | 公路扩宽至5米，长1200米。 | 48.7 | 48.7 | 0 | 1 | 117 | 294 | 0 | 5 | 14 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 大屋组公路扩宽提质改造工程 | 改、扩建 | 玉皇庙村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 玉皇庙村 | 公路扩宽至5米，长1000米。 | 42.1 | 42.1 | 0 | 1 | 63 | 169 | 0 | 1 | 2 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 江南桥组至熊家河组公路硬化提质改造工程 | 改、扩建 | 玉皇庙村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 玉皇庙村 | 公路扩宽至5米，长600米。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 64 | 154 | 0 | 6 | 13 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 光明组至小村组公路扩宽提质改造工程 | 改、扩建 | 玉皇庙村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 玉皇庙村 | 公路扩宽至5米，长800米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 108 | 252 | 0 | 9 | 13 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 光明组至小村组人居环境整治项目 | 新建 | 玉皇庙村 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 玉皇庙村 | 光明组人居环境整治。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 108 | 252 | 0 | 9 | 13 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 改善人居环境，提升村容村貌和村民幸福感
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云雾山社区 | 西来庵水库周边道路修建 | 新建 | 西来庵水库 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 云雾山社区 | 新建道路 | 20 | 20 | 0 | 1 | 20 | 90 | 0 | 2 | 6 | 通过项目实施解决村民出行问题 | 方便村民出行，改善人居环境，促进生产
23 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 谢林港镇 | 云雾山社区 | 盖满嗲矿泉水厂 | 新建 | 燕子湾组 | 2023.7 | 2024.6 | 云雾山社区 | 生产矿泉水 | 500 | 50 | 450 | 1 | 500 | 1500 | 0 | 14 | 7 | 打造品牌效益，壮大社区集体经济 | 打造品牌效益，壮大社区集体经济，为社区居民增岗增收
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云雾山社区 | 金寿塘至西来庵水库路段道路提质 | 改、扩建 | 金寿塘组 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 云雾山社区 | 道路提质 | 120 | 60 | 60 | 1 | 20 | 95 | 0 | 2 | 6 | 通过项目实施解决村民出行问题 | 方便村民出行，改善人居环境，促进生产
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 谢林港镇 | 云雾山社区 | 云雾山社区云雾山社区文化广场舞台修建 | 新建 | 孟公村组 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 云雾山社区 | 文化广场舞台修建 | 12 | 12 | 0 | 1 | 500 | 1500 | 0 | 14 | 7 | 通过建设场地满足居民精神文化生活需求 | 满足居民精神文化生活需求，使群众满意度达100%。
26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 芦花园渠道修建 | 新建 | 芦花园组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 新建水沟 | 18 | 15 | 3 | 1 | 30 | 180 | 0 | 2 | 6 | 解决片区村民耕种用水及几十户农户生活用水排放问题 | 解决片区村民生产生活用水及排放问题，提高粮食产量。
27 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 李家园渠道修建 | 新建 | 李家园组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 新建水沟 | 28 | 22 | 6 | 1 | 28 | 150 | 0 | 3 | 8 | 解决片区村民农田耕种水源无法保障的问 | 提高粮食产量，增加农户收益。
28 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 东义渡渠道修建 | 新建 | 东义渡组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 新建水沟 | 20 | 16 | 4 | 1 | 40 | 210 | 0 | 2 | 6 | 解决片区村民农田耕种水源无法保障的问 | 提高粮食产量，增加农户收益。
29 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 牛角湖机耕道建设 | 新建 | 牛角湖组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 机耕道建设 | 30 | 25 | 5 | 1 | 25 | 135 | 0 | 2 | 7 | 解决沿线农田无机耕道，交通不便的问题 | 方便农田机器作业，提高产量，增加农户收益
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 华林路至烂泥村水井新建硬化道路 | 改、扩建 | 上楼子组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 道路改建硬化 | 30 | 25 | 5 | 1 | 300 | 2000 | 0 | 10 | 30 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 为村民提供便利交通运输条件，使群众满意度达100%。
31 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 邓家湾至牛角湖水渠 | 新建 | 楼子屋组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 新建水沟 | 30 | 25 | 5 | 1 | 120 | 200 | 0 | 2 | 6 | 解决片区农户农田耕作灌溉用水困难问题。 | 提高粮食产量，增加农户收益，使群众满意度达100%。
32 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 蔡家园至大堤水渠 | 维修 | 蔡家园组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 渠道清淤、硬化、衬砌、涵管制安 | 30 | 25 | 5 | 1 | 65 | 198 | 0 | 3 | 8 | 解决片区部分农田耕种水泄不通，水利不便的问题 | 提高粮食产量，增加农户收益，使群众满意度达100%。
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 柳条湾组公共厕所新建项目 | 新建 | 北峰垸村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 北峰垸村 | 修建公共厕所一间 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2600 | 7200 | 0 | 9 | 18 | 改善人居环境，方便村民及游客使用 | 改善人居环境，方便村民及游客使用，提高群众满意度，达100%。
34 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰垸村 | 游鱼形电排配套渠道 | 维修 | 游鱼形组 | 2023年初 | 2023年中 | 北峰垸村 | 渠道清淤、硬化、衬砌、涵管制安 | 30 | 25 | 5 | 1 | 103 | 325 | 0 | 2 | 6 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
35 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村庙塘水塘灌溉渠改建 | 改建 | 庙塘组 | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 复兴村 | 复兴片庙塘水塘3亩水面，塘基垮塌严重、清淤衬砌 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 170 | 0 | 5 | 12 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
36 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村昌塘水塘灌溉渠改建 | 改建 | 昌塘组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 南田片昌塘组左家塘3亩水面，清淤衬砌 | 10 | 10 | 0 | 1 | 38 | 98 | 0 | 6 | 10 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
37 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村巷子口组水塘灌溉渠改建 | 改建 | 巷子口组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 画燕片巷子口组春回塘2亩水面，清淤衬砌 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75 | 380 | 0 | 11 | 20 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
38 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村晏家湾组水塘灌溉渠改建 | 改建 | 晏家湾组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 画燕片晏家湾组晏家湾塘3亩水面，清淤衬砌 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75 | 380 | 0 | 11 | 20 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村熊家村组道路建设 | 新建 | 熊家村组 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 复兴村 | 画燕片熊家村组600米公路拓宽硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 60 | 280 | 0 | 7 | 13 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便村民出行，改善人居环境，促进生产，提高生活水平。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 高新区复兴村横村组道路建设 | 新建 | 横村组 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 复兴村 | 画燕片横村组400米道路拓宽硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 26 | 98 | 0 | 3 | 7 | 方便村民出行，改善人居环境。 | 方便村民出行，改善人居环境，促进生产，提高生活水平。
41 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 复兴贺家湾到游鱼行组渠道 | 改建 | 贺家湾组至游鱼行组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 贺家湾组至游鱼行组渠道，清淤衬砌，长200米，宽2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 116 | 336 | 0 | 10 | 18 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
42 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 刘家老屋至蔡家围子组渠道 | 改建 | 刘家老屋至蔡家围子组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 刘家老屋至蔡家围子组渠道，清淤衬砌，长400米，宽2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 86 | 251 | 0 | 14 | 22 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
43 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 晏家湾组到河边上水渠 | 改建 | 晏家湾组到河边上 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 复兴村 | 晏家湾组到河边上渠道，清淤衬砌，长400米，宽2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 70 | 171 | 0 | 5 | 8 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
44 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村赵家塘维修建设 | 维修 | 云寨村 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 云寨村 | 清淤、硬化、扩容 | 50 | 50 | 0 | 1 | 500 | 1200 | 0 | 15 | 32 | 用于农田灌溉，为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
45 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村金坡塘维修建设 | 建新 | 云寨村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 云寨村 | 清淤、硬化、扩容 | 20 | 15 | 5 | 1 | 100 | 180 | 0 | 5 | 8 | 用于农田灌溉，为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 涧山道路维修 | 维修 | 云寨村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 云寨村 | 道路维修提质 | 100 | 80 | 20 | 1 | 1200 | 2600 | 0 | 40 | 86 | 美化环境、便利村民出行。 | 方便村民出行，改善人居环境，促进生产，提高生活水平。
47 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村创业培训基地 | 新建 | 云寨村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 云寨村 | 创业培训及餐饮住宿 | 200 | 200 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 0 | 20 | 25 | 业务培训、培养人才，壮大集体产业。 | 培训指导一批村民，通过网络直播带货等方式增加收入。
48 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村何家湾垸子高效农田整治 | 改扩建 | 云寨村 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 云寨村 | 高标农田建设 | 65 | 65 | 0 | 1 | 220 | 350 | 0 | 10 | 18 | 建设高标农田，增产增收。 | 提高粮食产量，增加农户收益。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 谢林港 | 云寨村 | 云寨村数字乡村示范项目 | 新建 | 云寨村 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 云寨村 村委 | 数字化智能化建设，全村摄像头安装等数字化产业 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2518 | 6128 | 0 | 41 | 112 | 提高我村数字化管理及信息通信基础建设 | 促进全村综治维稳，促进村级事务管理，提供幸福感安全感。
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 谢林港镇 | 天猫村 | 猫村一组美丽屋场建设 | 改扩建 | 天猫村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 天猫村 | 30户居民环境改造 | 50 | 30 | 20 | 1 | 30 | 106 | 0 | 1 | 1 | 改善人居环境，建设宜居美丽乡村。 | 改善人居环境，提升村容村貌，，提高村民幸福感。
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 天猫村美丽乡村郭家组道路建设项目 | 改扩建 | 天猫村 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 天猫村 | 改扩建1050米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 600 | 2100 | 0 | 44 | 97 | 方便村民出行，改善交通条件。 | 为村民提供便利交通运输条件，使群众满意度达100%。
52 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村新塘水库改造 | 维修 | 云寨村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 云寨村 | 清淤、硬化、扩容 | 15 | 15 | 0 | 1 | 33 | 78 | 0 | 4 | 6 | 为农田耕作提供便利的灌溉，保证充足灌溉水源 | 提供便利灌溉条件，提高粮食产量，增加农户收益。
53 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 谢林港村油菜副产品加工项目 | 新建 | 谢林港村 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 谢林港村 | 建成初加工厂房 | 200 | 112 | 88 | 1 | 2350 | 5855 | 0 | 56 | 103 | 发展壮大村级集体经济，提高村民经济收入 | 为农户生产增收，发展壮大村级集体经济，提高村民经济收入
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 涧山至北峰垸大堤连接公路 | 新建 | 云寨村 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 云寨村 | 道路提质 | 150 | 100 | 50 | 1 | 2518 | 6128 | 0 | 40 | 86 | 改善交通，便利村民出行 | 改善村民出行和生产生活交通条件，提高农产品销售便利。
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 康复南路一字墙路口至牛岗仑道路扩宽维修 | 改、扩建 | 天猫村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 天猫村 | 700米道路扩宽2.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1680 | 3280 | 0 | 26 | 49 | 方便村民出行，改善交通条件。 | 为村民提供便利交通运输条件，使群众满意度达100%。
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 上游组乡村道路硬化 | 改建 | 清溪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 清溪村 | 400米乡村道路硬化 | 22 | 22 | 0 | 1 | 32 | 104 | 0 | 1 | 1 | 改善上游组村民生产生活出行不便问题 | 为受益片区生产生活出行提供便利
57 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 高马头组油菜制种基地设施维修、土地整理项目 | 新建 | 谢林港村 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 谢林港村 | 机耕道维修、池塘、涵管维修、渠沟衬砌、荒地平整等 | 40 | 40 | 0 | 1 | 38 | 102 | 0 | 1 | 1 | 方便农田机器作业，为油菜制种提供便利灌溉条件，保证充足灌溉水源，提高油菜制种率。 | 为农户提供务工条件，增加农户收益。
58 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 清溪村 | 团结渠维修工程 | 改、扩建 | 清溪村 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 清溪村 | 渠道垮塌处拆除重建，渠底清淤 | 31 | 27 | 4 | 1 | 210 | 800 | 0 | 1 | 4 | 完成渠道维修1.225km | 改善农田灌溉排水条件，促进农民增产增收
59 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 靖尾坝下游灌水渠维修 | 新建 | 百羊庄村果板桥组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 百羊庄村 | 新建河道护坡长357M | 50 | 30 | 20 | 1 | 39 | 108 | 0 | 8 | 22 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
60 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 刘家塘水库引水渠维修 | 改建 | 百羊庄村刘家塘组 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 百羊庄村 | 涵卧管重修 | 28 | 20 | 8 | 1 | 51 | 144 | 0 | 7 | 20 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
61 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 冷家塘堤坝灌浆 | 改建 | 百羊庄村冷家塘组 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 百羊庄村 | 堤坝灌浆 | 26 | 16 | 10 | 1 | 78 | 217 | 0 | 7 | 17 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平 | 为方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平，使群众满意度达100%
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 蔡家湾中塘维修 | 改建 | 百羊庄村蔡家湾组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 百羊庄村 | 塘内清淤、塘基护坡、涵卧管拆除重建 | 25 | 15 | 10 | 1 | 79 | 203 | 0 | 5 | 13 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
63 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 六家洞山塘维修 | 改建 | 百羊庄村六家洞组 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 百羊庄村 | 塘内清淤、塘基护坡、涵卧管拆除重建 | 20 | 10 | 10 | 1 | 84 | 260 | 0 | 5 | 13 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 红薯深加工产业 | 新建 | 百羊庄村台上屋组 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 百羊庄村 | 带动老百姓扩种50亩增收 | 30 | 15 | 15 | 1 | 59 | 162 | 0 | 59 | 162 | 财政投入资金不低于年收益8% | 带动老百姓扩种，使老百姓生产增收
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 光伏项目 | 新建 | 百羊庄村 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 百羊庄村 | 带动村集体经济发展增收 | 30 | 15 | 15 | 1 | 59 | 162 | 0 | 22 | 52 | 财政投入资金不低于年收益8% | 带动村集体经济增收，提升老百姓生产生活
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区一、二字塘整修工程 | 新建 | 龙潭口社区 | 2023年2月 | 2023-04-01 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区一、二字塘合并、清淤、扩容、护坡、加固 | 28 | 15 | 13 | 1 | 14 | 43 | 0 | 2 | 9 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 杨碧塘水产养殖业 | 新建 | 龙潭口社区 | 2023年2月 | 2023-04-01 | 龙潭口社区 | 杨碧塘水产养殖业 | 10 | 6 | 4 | 1 | 15 | 48 | 0 | 3 | 10 | 整村推动产业兴旺，提高人均收入 | 增加脱贫户就业，为群众提供养殖技术
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区黄辅塘整修工程 | 新建 | 龙潭口社区 | 2023年4月 | 2023-07-01 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区黄辅塘清淤、护坡、新建排灌渠 | 26 | 15 | 11 | 1 | 18 | 52 | 0 | 3 | 15 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区花卉种植项目 | 新建 | 龙潭口社区 | 2023年4月 | 2023-08-01 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区花卉种植项目 | 58 | 28 | 30 | 1 | 30 | 86 | 0 | 10 | 28 | 推动产业兴旺，提高人均收入 | 增加脱贫户就业，为群众提供技术指导
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 粮庄如意坝清淤护坡涵卧管整修 | 改建 | 大泉村粮庄组 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 大泉村 | 清淤护坡涵卧管整修，新建水坝 | 37.57 | 24 | 13.57 | 1 | 62 | 158 | 0 | 18 | 40 | 改善农户农田水利生产条件，促进农户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 大泉村新建排灌机埠 | 新建 | 大泉村向家塅组 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 大泉村 | 新建排灌机埠，排水渠道护坡 | 20 | 15 | 5 | 1 | 125 | 227 | 0 | 20 | 43 | 改善农户农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 大坝清淤护坡整修 | 改建 | 大泉村大坝基组 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 大泉村 | 清淤护坡整修 | 35 | 20 | 15 | 1 | 112 | 300 | 0 | 18 | 45 | 改善农户农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 新仓机耕道路延伸桥 | 新建 | 大泉村新仓组 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 大泉村 | 机耕道路延伸桥 | 32 | 20 | 12 | 1 | 39 | 114 | 0 | 2 | 7 | 改善农户农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收 | 为受益片区内粮食生产运输，交通便利，使群众满意度达100%
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 罗家塘至桐家塘村级机耕道硬化和水渠建设 | 改建 | 大泉村桐家塘组 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 大泉村 | 机耕道硬化和水渠建设 | 37.8 | 20 | 17.8 | 1 | 44 | 133 | 0 | 2 | 5 | 改善农户农田水利生产条件，促进农户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内提供交通便利运输条件，农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业发展 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 大泉村藕尖种植基地项目二期 | 扩建 | 大泉村文湾片 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 大泉村 | 藕尖基地种植扩建25亩 | 40 | 30 | 10 | 1 | 50 | 129 | 0 | 3 | 5 | 整村推动产业兴旺、提高人均收入 | 增加脱贫户就业，为群众提供种植技术
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 大泉村瓦子鱼养殖项目 | 新建 | 大泉村文湾片 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 大泉村 | 瓦子鱼养殖25亩 | 22 | 15 | 7 | 1 | 30 | 81 | 0 | 3 | 8 | 整村推动产业兴旺、提高人均收入 | 增加脱贫户就业，为群众提供养殖技术
77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 基础设备 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 浮云铺村油茶林加工生产线项目 | 新建 | 浮云铺村 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 浮云铺村 | 建设油茶林深加工生产线，加强产业链， | 50.8 | 25 | 25.8 | 1 | 480 | 1980 | 0 | 15 | 15 | 增加村集体收入3万元 | 为8户脱贫户提供就业，提供场地集中培训
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 新塘清淤、硬化、塘基扩宽加固工程 | 改建 | 浮云铺村 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 浮云铺村 | 新建砼护坡1176m²，加固塘堤路784m²，新建溢洪道1座，清淤5362.5m³ | 31.2 | 20 | 11.2 | 1 | 58 | 131 | 0 | 20 | 35 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
79 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 高叶塘改造加固工程 | 改建 | 浮云铺村 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 浮云铺村 | 新建砼护坡1064m²，新建溢洪道1座，清淤6300m³ | 29.8 | 25 | 4.8 | 1 | 46 | 89 | 0 | 18 | 31 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
80 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 荷叶塘清淤、硬化、塘基扩宽加固工 | 改建 | 浮云铺村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 浮云铺村 | 修建道路365m，修建砖砌挡土墙52m，修建毛石挡土墙50m | 27.4 | 20 | 7.4 | 1 | 56 | 91 | 0 | 14 | 29 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
81 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 烂泥塘整修工程 | 改建 | 浮云铺村 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 浮云铺村 | 修建护坡120m、塘堤加固410m | 28.6 | 20 | 8.6 | 1 | 67 | 103 | 0 | 12 | 20 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
82 | 产业发展项目 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 浮云铺刘家塘改造加固工程 | 改建 | 浮云铺村 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 浮云铺村 | 新建砼护坡1080㎡ | 28.7 | 24.7 | 4 | 1 | 43 | 98 | 0 | 8 | 16 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 鱼形湖社区 | 新屋冲机耕道硬化工程 | 改造 | 新屋冲组 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 鱼形湖社区 | 改造1500米长、3.5米宽机耕道 | 25 | 20 | 5 | 1 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 鱼形湖社区 | 新屋冲倒虹管建设工程 | 改造 | 新屋冲组 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 鱼形湖社区 | 新建进出水池，埋设DN250管道 | 20 | 15 | 5 | 1 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 鱼形湖社区 | 新屋冲山塘维修建设项目 | 改造 | 新屋冲组 | 2023-10-01 | 2023年12月 | 鱼形湖社区 | 塘内清淤、塘基护坡、涵卧管拆除重建 | 20 | 15 | 5 | 1 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 鱼形湖社区 | 永隆冲至新屋冲水渠修复工程 | 改造 | 永隆冲组 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 鱼形湖社区 | 清淤泥,桨砌水沟 | 10 | 8 | 2 | 1 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 石新桥村 | 石新桥村新塘整修工程 | 新建 | 石新桥村 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 石新桥村 | 塘基护坡、加固及池内清淤 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | 180 | 0 | 10 | 32 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均200元/年
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 石新桥村 | 石新桥村腰塘整修工程 | 新建 | 石新桥村 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 石新桥村 | 塘基护坡、加固及池内清淤 | 25 | 20 | 5 | 1 | 300 | 1200 | 0 | 15 | 44 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均200元/年
89 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 车塘荷叶塘改造 | 改建 | 四方山社区车塘 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 四方山社区 | 修建护坡120m、塘堤加固410m | 36.8 | 26 | 10.8 | 1 | 30 | 86 | 0 | 6 | 16 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
90 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 迷迭香基地扩种 | 新建 | 四方山社区 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 四方山社区 | 带动老百姓扩种100亩 | 60 | 30 | 30 | 1 | 41 | 142 | 0 | 8 | 28 | 促进脱贫户产业发展，提高生活水平，保底收购 | 带动老百姓扩种100亩，促进生产，使老百姓增收，提高生活水平，使群众满意度达100%
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 车塘新塘改造 | 改建 | 四方山社区新屋咀 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 四方山社区 | 修建护坡180m、修建渠道200m | 30 | 20 | 10 | 1 | 30 | 86 | 0 | 5 | 8 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
92 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 油菜等农副产品榨油厂新建 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 宝林冲社区 | 新建榨油厂、购置榨油设备等 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1402 | 3856 | 0 | 71 | 183 | 整村推动产业兴旺，提高人均收入 | 增加收益，使群众满意度达100%。
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 新屋湾渠道及机耕道新建 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 宝林冲社区 | 油菜基地机耕道及渠道新建 | 30 | 22 | 8 | 1 | 162 | 680 | 0 | 6 | 11 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，收益增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
94 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 宝林冲社区 光伏电站建设 | 新建 | 宝林冲社区 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 宝林冲社区 | 新建太阳能电板及基站 | 15 | 10 | 5 | 1 | 126 | 494 | 0 | 6 | 17 | 整村推动产业兴旺，提高人均收入 | 使群众满意度达100%。
95 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 味姜等农副产品冻库新建 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 宝林冲社区 | 新建冻库场地及设备新安装等 | 50 | 30 | 20 | 1 | 100 | 205 | 0 | 4 | 13 | 整村推动产业兴旺，提高人均收入 | 增加收益，使群众满意度达100%。
96 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 老鸦塘整修 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 宝林冲社区 | 清淤、护坡、涵卧管等新建 | 30 | 20 | 10 | 1 | 47 | 183 | 0 | 3 | 7 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
97 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 黑羊冲塘整修 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 宝林冲社区 | 清淤、护坡、涵卧管等新建 | 25 | 20 | 5 | 1 | 72 | 294 | 0 | 7 | 15 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
98 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 滴水洞塘整修 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 宝林冲社区 | 清淤、护坡、涵卧管等新建 | 20 | 15 | 5 | 1 | 89 | 421 | 0 | 7 | 22 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 油菜连片种植基地 | 新建 | 宝林冲社区 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 宝林冲社区 | 耕地翻耕、施肥播种、管护等 | 30 | 25 | 5 | 1 | 512 | 1256 | 0 | 21 | 49 | 整村推动产业兴旺，提高人均收入 | 增加收益，使群众满意度达100%。
100 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 四方山社区农饮工程 | 新建 | 四方山社区 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 四方山社区 | 新建水塔，铺设管道，农户接水入户 | 120 | 30 | 90 | 1 | 500 | 2400 | 0 | 98 | 208 | 改善脱贫户饮水条件 | 为受益片区内居民提供充足的饮水，使群众满意度达100%
101 | 乡村建设行动 | 公路建设 | 乡村公路路肩培护 | 鱼形山街道 | 石新桥村 | 石新桥村谢家嘴至烟家湾公路维修 | 维修 | 石新桥村 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 石新桥村 | 乡村公路建设维修3000米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 20 | 180 | 0 | 8 | 18 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 东风冲片农业灌溉及人畜饮水项目 | 新建 | 宝林冲社区 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 宝林冲社区 | 专管安装、设备破塘堤及灌浆、自来水表安装等 | 30 | 20 | 10 | 1 | 254 | 895 | 0 | 5 | 10 | 解决辖区内居民饮水难问题 | 为辖区内居民提供充足饮水，使群众满意度达100%。
103 | 乡村建设行动 | 配套基础设施 | 公路硬化 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 迷迭香基地公路硬化 | 新建 | 四方山社区泉塘子组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 四方山社区 | 修建道路365m，修建砖砌挡土墙52m，修建毛石挡土墙50m | 33 | 25 | 8 | 1 | 30 | 96 | 0 | 11 | 31 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平 | 为方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平，使群众满意度达100%
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山街道 | 宝林冲社区 | 秀山片人畜饮水项目 | 新建 | 宝林冲社区 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 宝林冲社区 | 专管安装、新打自来水井、过滤池新建等 | 30 | 22 | 8 | 1 | 423 | 1156 | 0 | 17 | 42 | 解决辖区内居民饮水难问题 | 为辖区内居民提供充足饮水，使群众满意度达100%。
105 | 乡村建设行动 | 公路建设 | 乡村公路建设 | 鱼形山街道 | 石新桥村 | 石新桥村杨家湾组道路 | 新建 | 石新桥村 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 石新桥村 | 新建公路1500米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 13 | 73 | 0 | 14 | 28 | 改善农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%
106 | 乡村建设行动 | 农村基础 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 谭家湾安置基地公路建设项目 | 新建 | 谭家湾 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 灵宝山社区 | 新建砼道路200米长，宽8米 | 30 | 20 | 10 | 1 | 116 | 552 | 0 | 23 | 56 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均200元/年
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 鱼形山村丁家冲组组级主干道 | 新建 | 丁家冲组 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 鱼形山村 | 新建公路550米、宽3.2米 | 15 | 12 | 3 | 1 | 60 | 143 | 0 | 2 | 6 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均300元/年
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 鱼形山村金榜坝组组级公路 | 改建 | 金榜坝组 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 鱼形山村 | 新建公路600米、宽3.2米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 35 | 91 | 0 | 4 | 12 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均300元/年
109 | 乡村建设行动 | 农村基础 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 羊上组至樟木冲组公路B段建设工程项目 | 新建 | 樟木冲组 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 灵宝山社区 | 新建砼路面490米长，4.5米宽 | 30 | 20 | 10 | 1 | 41 | 182 | 0 | 11 | 23 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均200元/年
110 | 乡村建设行动 | 农村基础 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 羊上组至堑塘水库公路建设工程项目 | 新建 | 羊上组 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 灵宝山社区 | 新建砼路面560米长，4.5米宽 | 30 | 30 | 0 | 1 | 63 | 210 | 0 | 14 | 29 | 通过项目实施，方便农户出行 | 方便居民出行，农户增收人均200元/年
111 | 产业发展项目 | 产业配套设施 | 产业配套设施 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 羊上组至樟木冲组公路C段建设工程项目 | 新建 | 樟木冲组 | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 灵宝山社区 | 新建砼道路长300米，宽4.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 41 | 182 |  | 1 | 3 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产，使群众满意度达到百分之百
112 | 产业发展项目 | 产业配套设施 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 鹅形咀水库公路硬化A段 | 重建 | 百羊庄村林家湾组 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 百羊庄村 | 路面整理、混凝土：长：750m*宽：5m*厚度：20公分；培土；排水管安装。 | 45 | 45 | 0 | 2 | 187 | 613 |  | 14 | 28 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平 | 为方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平，使群众满意度达100%。
113 | 产业发展项目 | 产业配套设施 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 铁炉冲组干塘子维修加固工程 | 改建 | 四方山社区铁炉冲组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 四方山社区 | 修建护坡100m、塘堤加固200 | 15 | 15 | 0 | 1 | 30 | 112 |  | 6 | 16 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
114 | 产业发展项目 | 产业配套设施 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 中塘至李甫塘灌溉渠维修加固 | 改建 | 四方山社区李甫塘组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 四方山社区 | 渠道硬化护坡300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 115 |  | 11 | 31 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
115 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 农村山塘维修 | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 寒婆山塘塘基护坡、清淤、新建水沟 | 维修 | 毛家冲组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 鱼形山村 | 塘基护坡：长30米、深3米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 73 | 215 |  | 4 | 9 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村山塘维修 | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 特塘塘基护坡、清淤、水沟维修 | 维修 | 观音塘组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 鱼形山村 | 塘基护坡：长95米、深6米 | 17 | 16 | 1 | 1 | 151 | 464 |  | 11 | 20 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村山塘维修 | 鱼形山街道 | 鱼形山村 | 甲板坡组水渠清淤、硬化 | 维修 | 甲板坡组 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 鱼形山村 | 水渠清淤、硬化：长285米、深0.6米、宽0.5米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 280 |  | 4 | 12 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
118 | 产业发展项目 | 产业配套设施 | 小型水利设施建设 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 泉塘挡水坝护坡硬化项目 | 改建 | 大泉村白泥塅组 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 大泉村 | 修建挡水坝、水渠清淤护坡硬化 | 34 | 34 | 0 | 1 | 99 | 288 |  | 7 | 12 | 改善农户农田水利生产条件，促进农户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
119 | 产业发展 | 产业配套设施 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 四方山社区乡村振兴红薯种植 | 新建 | 四方山社区 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 四方山社区 | 带动老百姓扩种120亩 | 36 | 30 | 6 | 1 | 20 | 67 |  | 10 | 18 | 1.为本村农民入股分红增收。2.监测户务工增收及股份分红增收。3.土地流转增收 | 1.吸收农民入股 此项目增收。2.为土地流转户增收。3.为监测户务工、分红增收。
120 | 产业发展 | 产业配套设施 | 基础设施建设 | 鱼形山街道 | 百羊庄村 | 旱粮深加工特色项目 | 新建 | 台上屋 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 湖南恒正食品有限公司益阳高新区分公司 | 新建1100平米加工厂房和采购生产设备 | 175 | 30 | 145 | 5 | 100 | 400 |  | 10 | 30 | 打造益阳特色农产品深加工项目，促进旱粮产业发展 | 带动辖区农民一产发展和增收，提供就业岗位，助力乡村振兴。
121 | 基础设施 | 小型水利设施建设 | 大泉禾楼冲损毁农田沟渠项目 | 鱼形山街道 | 大泉村 | 大泉禾楼冲损毁农田沟渠项目 | 改建 | 大泉村禾楼冲组 | 2023年10月 | 2023年11月 | 大泉村 | 沟渠整修 | 8 | 7 | 1 | 1 | 46 | 142 |  | 2 | 4 | 改善贫困户农田水利生产条件，促进贫困户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内提供交通便利运输条件，农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
122 | 基础设施 | 水利建设 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 石新桥村 | 石新桥村鄢家湾组渠道整修工程 | 维修 | 石新桥村 | 2023.2.18 | 2023.3.18 | 石新桥村 | 鄢家湾组渠道整修 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 190 |  | 1 | 4 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。
123 | 产业发展 | 配套基础 设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鱼形山街道 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区李家塘整修工程 | 新建 | 龙潭口社区 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 龙潭口社区 | 龙潭口社区李家塘清淤扩容，排灌渠新砌，护坡 | 36 | 32.26 | 3.74 | 1 | 18 | 55 |  | 3 | 14 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。