益阳高新区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表 (新增入库)

| 序号 | 项目类别 | | | 街道 | 村社区 | 项目名称 | 建设  性质 | 实施  地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | | | 受益对象 | | | | | | 绩效目标 | 联农带  农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  类型 | 二级项目类型 | 项目子内型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资（ 万元） | 其中 | | 受益村数（个） | 受益户数（户 ） | 受益人口数（人） | 其中 | | |
| 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫  人口数及  防止返贫  监测对象  人口数  （人） |
| 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 百羊  庄村 | 百羊庄村刘家塘公路拓宽改造-1标段 | 新建 | 百羊庄村刘家塘片区 | 2024年  1月 | 2024年  4月 | 百羊庄村 | 公路拓宽1.5公里 | 40 | 30 | 0 | 1 | 460 | 1226 | 0 | 45 | 132 | 方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平 | 为方便农用机械及车辆来往通行，促进生产，提高当地村民生活水平，使群众满意度达100%。 |
| 2 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 基础设施建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 外环线至丝竹冲水库公路路基加固工程 | 维修 | 蔡家湾组 | 2024年  3月 | 2024年  6月 | 灵宝山社区 | 路基加固400米，浆砌挡土墙150米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 65 | 312 | 0 | 3 | 4 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产 |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 左干渠居民饮水工程 | 新建 | 左干渠沿线 | 2024年  3月 | 2024年6月 | 灵宝山社区 | 新增68户居民自来水供水 | 35 | 35 | 0 | 1 | 68 | 340 | 0 | 5 | 10 | 改善居民生活用水 | 改善居民生活用水 |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鱼形山街道 | 灵宝山社区 | 大塘组进组公路 | 新建 | 大塘组 | 2024年  3月 | 2024年6月 | 灵宝山社区 | 新建砼道路长265米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产 | 改善居民出行便利，促进经济发展和粮食生产 |
| 5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 浮云  铺村 | 杨梅冲腰塘清淤、硬化、塘基扩宽工程 | 改建 | 浮云铺村杨梅冲组 | 2024年  3月 | 2024年5月 | 浮云铺村 | 修建护坡120m、塘堤加固410m | 35.8 | 25 | 10.8 | 1 | 27 | 76 | 0 | 5 | 12 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100% |
| 6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 鱼形  山村 | 南家山大塘清淤塘基维修 | 维修 | 南家山组 | 2024年  11月 | 2024年12月 | 鱼形山村 | 清淤2万立方米，新增涵管30米 | 34 | 32 | 2 | 1 | 133 | 354 | 0 | 2 | 6 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收。 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收。 |
| 7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 鱼形  山村 | 麻园里水沟清淤维修硬化 | 维修 | 麻园里组 | 2024年11月 | 2024年12月 | 鱼形山村 | 水沟混凝土硬化，长300米，宽1米，深0.5米；沟底硬化70立方米 | 12 | 11 | 1 | 1 | 49 | 141 | 0 | 4 | 9 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收。 | 改善农田水利生产条件，促进产业发展，粮食增收。 |
| 8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 鱼形  山村 | 甲板坡组水渠清淤、硬化 | 维修 | 甲板坡组 | 2024年4月 | 2023年5月 | 鱼形山村 | 水渠清淤、硬化：长285米、深0.6米、宽0.5米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 | 280 | 0 | 4 | 12 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。 |
| 9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 四方  山社区 | 四方山社区列槽门组渠道维修加固工程 | 改建 | 四方山社区列槽门组 | 2024年3月 | 2024年4月 | 四方山社区 | 渠道U型槽硬化320米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 33 | 82 | 0 | 4 | 9 | 改善脱贫户农田水利生产条件，促进脱贫户产业发展，粮食增收。 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源，使群众满意度达100%。 |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 浮云  铺村 | 规模化发展食用菌（香菇）冷藏车、铲车拌料机、装袋机建设项目 | 新建 | 浮云铺村 | 2024年5月 | 2024年10月 | 浮云铺村 | 新增福田欧马可S1冷藏车和柳工20铲车拌料机及装袋机各一台，用于食用菌和菌棒的运输和加工生产 | 43 | 20 | 23 | 1 | 500 | 1520 | 0 | 5 | 12 | 解决农村劳动力30人左右 | 带动农户500户每亩增收500元， |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 百羊  庄村 | 规模化发展食用菌（香菇）基地建设 | 新建 | 百羊庄村 | 2024年5月 | 2024年6月 | 百羊庄村 | 用于食用菌和菌棒加工生产 | 20 | 3 | 17 | 1 | 50 | 120 | 0 | 3 | 7 | 解决农村劳动力15人左右 | 带动农户50户每亩增收500元， |
| 12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型水利建设 | 鱼形山街道 | 鱼形湖社区 | 新屋冲排灌渠维修及机耕道新建 | 新建 | 鱼形湖社区 | 2024年4月 | 2025年5月 | 鱼形湖社区 | 1200米排灌渠维修、永隆冲至新屋冲组1200米机耕道新建 | 35 | 35 | 0 | 1 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 改善脱贫户就业问题，稳定增收 | 为受益片区内居民提供充足的就业机会，使群众满意度达100% |
| 13 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 鱼形山街道 | 四方山社区 | 劳动力技能培训 | 就业培训 | 四方山社区 | 2024年3月 | 2024年3月 | 四方山社区 | 培训人数50人，培训7天 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 提高群众的参与度和满意度，提升培训效果，突出重点，增强培实效。 | 加强农民群众劳动技能，推动农民群众就业。 |
| 14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼形山街道 | 浮云铺村 | 防火隔离带建设 | 新建 | 浮云铺村 | 2024年3月 | 2024年3月 | 浮云铺村 | 建设防火隔离带400米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 120 | 230 | 0 | 5 | 8 |  |  |
| 15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 高码头油菜制种基地机耕道、山塘整改工程 | 改建 | 谢林港村 | 2024年3月 | 2024年5月 | 谢林港村村民委员会 | 机耕道维修、池塘、涵管维修、渠沟衬砌、荒地整理等 | 35 | 33 | 2 | 1 | 38 | 102 | 0 | 2 | 5 | 方便农田机器作业，为油菜制种提供便利的灌溉条件，保证充足灌溉水源，提高油菜制种率。 | 为农户提供务工条件，增加农户收益。 |
| 16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 新建 | 鸦鹊塘村 | 2024年4月 | 2024年8月 | 鸦鹊塘村村民委员会 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 326 | 0 | 2 | 4 | 方便农户出行，促进经济发展和粮食生产。 | 促进经济发展和粮食生产。 |
| 17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 大冲水库防汛通道道路硬化 | 改建 | 云寨村 | 2024年5月 | 2024年6月 | 云寨村村民委员会 | 硬化长约1200米，宽5米，厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 95 | 215 | 0 | 2 | 5 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 便利村民出行，改善人居环境。 |
| 18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 泉井坡山塘维修 | 改建 | 云寨村 | 2024年5月 | 2024年6月 | 云寨村村民委员会 | 清淤800立方、硬化面积500平方 | 18 | 18 | 0 | 1 | 23 | 129 | 0 | 1 | 3 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源。 | 改善农田水利条件，提高农作物产量，增加农户收入。 |
| 19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 云寨村涧山片入户公路 | 新建 | 云寨村 | 2024年6月 | 2024年7月 | 云寨村村民委员会 | 硬化长750 宽4.5米 厚0.2米 | 36 | 30 | 6 | 1 | 87 | 195 | 0 | 2 | 4 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 便利村民出行，改善人居环境。 |
| 20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 赵家里塘维修 | 改建 | 云寨村 | 2024年6月 | 2024年7月 | 云寨村村民委员会 | 清淤25000立方， 堤坝改口、维修、衬砌 | 120 | 99 | 21 | 1 | 53 | 161 | 0 | 3 | 7 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源。 | 改善农田水利条件，提高农作物产量，增加农户收入。 |
| 21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 云寨村 | 新建组沟渠修建 | 新建 | 云寨村 | 2025年6月 | 2025年7月 | 云寨村村民委员会 | 新建沟渠长230米，宽1.5米，深1.5米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 39 | 128 | 0 | 1 | 1 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源。 | 改善农田水利条件，提高农作物产量，增加农户收入。 |
| 22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙村江南桥组至熊家河组公路提质改造 | 新建 | 玉皇庙村 | 2024年4月 | 2024年5月 | 玉皇庙村村民委员会 | 公路扩宽至5米，长500米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1329 | 2984 | 0 | 45 | 83 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 方便村民出行，改善人居环境。 |
| 23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙村高码头组至谢林港村敦本堂组公路硬化工程 | 新建 | 玉皇庙村 | 2024年4月 | 2024年5月 | 玉皇庙村村民委员会 | 公路路基（硬化路面）宽5米，长1500米；土建宽6米，长1500米 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1329 | 2984 | 0 | 45 | 83 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 方便村民出行，改善人居环境。 |
| 24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙村密山咀组、黄泥咀组公路维修工程 | 新建 | 玉皇庙村 | 2024年4月 | 2024年5月 | 玉皇庙村村民委员会 | 公路维修宽3.5米，长1000米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1329 | 2984 | 0 | 45 | 83 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 方便村民出行，改善人居环境。 |
| 25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙村下只屋组至双宗堂组公路提质改造工程 | 新建 | 玉皇庙村 | 2024年4月 | 2024年5月 | 玉皇庙村村民委员会 | 公路宽5米，长1200米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1329 | 2984 | 0 | 45 | 83 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 方便村民出行，改善人居环境。 |
| 26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙村大屋组至丁家湾组公路硬化工程 | 新建 | 玉皇庙村 | 2024年4月 | 2024年5月 | 玉皇庙村村民委员会 | 公路硬化宽3.5米，长300米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1329 | 2984 | 0 | 45 | 83 | 改善交通条件，便利村民生产生活出行和农产品运输。 | 方便村民出行，改善人居环境。 |
| 27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 郭家村组至双合组沟渠维修 | 新建 | 天猫村 | 2024年4月 | 2024年6月 | 天猫村村民委员会 | 修建沟渠长5200米，宽4米，深3米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 400 | 800 | 0 | 26 | 55 | 为淮山种植基地及片区农田提供便利的灌溉条件，保证充足灌溉水源。 | 提供便利灌溉条件，增产增收，增加村集体经济收益。 |
| 28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 吉人公塘维修改造 | 改建 | 天猫村 | 2024年7月 | 2024年8月 | 天猫村村民委员会 | 大塘改造，清淤，护坡 | 17 | 15 | 2 | 1 | 15 | 80 | 0 | 1 | 1 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源。 | 改善农田水利条件，提高农作物产量，增加农户收入。 |
| 29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 天猫村 | 永福村塘维修改造 | 改建 | 天猫村 | 2024年7月 | 2024年8月 | 天猫村村民委员会 | 大塘改造，清淤，护坡 | 17 | 15 | 2 | 1 | 38 | 135 | 0 | 2 | 4 | 为受益片区内农田提供灌溉便利，保证充足的灌溉水源。 | 改善农田水利条件，提高农作物产量，增加农户收入。 |
| 30 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 晏家湾大塘 | 改建 | 晏家湾 | 2024年3月 | 2024年5月 | 复兴村村民委员会 | 清淤7亩，硬化160平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 58 | 168 | 0 | 2 | 4 | 改善水利设施  提高粮食产量。 | 改善农田水利条件，提供农民收入。 |
| 31 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 刘家老屋组杉树塘 | 改建 | 刘家老屋组 | 2024年3月 | 2024年5月 | 复兴村村民委员会 | 清淤4亩，硬化100平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 38 | 137 | 0 | 2 | 3 | 改善水利设施  提高粮食产量。 | 改善农田水利条件，提供农民收入。 |
| 32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 贺家湾组至沙河洲道路 | 改建 | 贺家湾至游鱼行 | 2024年3月 | 2024年5月 | 复兴村村民委员会 | 长300米，宽3.5米，厚度0.25米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 20 | 95 | 0 | 1 | 2 | 改善村民出行条件，提高村民生活质量。 | 良好的交通，促进农业产业发展，带动农民增收。 |
| 33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 蔡家围子8组志蔡家围子14组道路 | 改建 | 蔡家围子8组志蔡家围子14组 | 2024年3月 | 2024年5月 | 复兴村村民委员会 | 长200米，宽3.5米，厚度0.25米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 改善村民出行条件，提高村民生活质量。 | 良好的交通，促进农业产业发展，带动农民增收。 |
| 34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 复兴村稻蛙养殖 | 谢林港镇 | 复兴村 | 复兴村稻蛙养殖 | 新建 | 彭家湾组 | 2024年3月 | 2024年6月 | 复兴村村民委员会 | 稻蛙种植80亩 | 80 | 60 | 20 | 1 | 150 | 400 | 0 | 4 | 7 | 发展村集体经济，增加农村就业机会。 | 带动农民就业，增加集体经济收入，助推乡村振兴。 |
| 35 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰  垸村 | 邓家湾至牛角湖水渠 | 新建 | 楼子屋组 | 2024年初 | 2024年中 | 北峰垸村村民委员会 | 新建渠道长400米，宽0.8米，深1米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 200 | 0 | 2 | 6 | 解决片区部分农田耕种水泄不通，水利不便的问题。 | 提高粮食产量增加农户收益。 |
| 36 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 北峰  垸村 | 老官园至筒车园水渠 | 维修 | 老官园组 | 2024年初 | 2024年中 | 北峰垸村村民委员会 | 维修渠道长700米，宽1米，深1米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 160 | 450 | 0 | 3 | 10 | 解决片区部分农田耕种水泄不通，水利不便的问题。 | 提高粮食产量增加农户收益。 |
| 37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谢林港镇 | 北峰  垸村 | 棠家湾至桃益公路 | 新建 | 棠家湾组 | 2024年初 | 2024年中 | 北峰垸村村民委员会 | 该硬化道路长600米，宽3.5米，厚0.2米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 120 | 420 | 0 | 3 | 6 | 方便村民出行改善人居环境。 | 为村民提供便利交通运输条件。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169 | 1040.2 | 118.8 | 10 | 9871 | 23970 | 0 | 420 | 816 |  |  |