益高委乡振组办发〔2024〕5号

中共益阳高新区工委

实施乡村振兴领导小组办公室

关于印发《2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划与项目实施方案》的

通  知

区属相关单位，驻村各单位：

《2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划与项目实施方案》已报请工委农业农村工作领导小组、工委实施乡村振兴战略领导小组、区现代农业综合改革领导小组成员同意，现印发你们，请你们认真遵照执行。

中共益阳高新区工委

实施乡村振兴战略领导小组办公室

2024年3月28日

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用计划与项目实施方案

- 根据湘振局发〔2023〕24号和湘财预〔2023〕323号精神。为全面贯彻落实《中央湖南省委、湖南人民政府关于实现项目巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》文件精神，为加强资金项目计划安排，提高衔接资金使用效益，结合我区实际，特制定2024年益阳高新区关于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用计划与项目实施方案：

- 一、资金来源

- 1.根据湘振局发〔2023〕24号和湘财预〔2023〕323号下达我区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金963万元。

- 二、资金使用计划

- 我区此次使用2024年中央下达财政衔接推进乡村振兴补助资金144万元，用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设，推进乡村振兴，培育壮大特色优势产业，推动合作社、致富带头人、新型职业农民带动本村农户发展产业项目以及配套的基础设施建设项目，具体资金分配使用计划详见附表。

- 三、项目实施

- 1.项目的选定。乡镇（街道）、村（社区）必须从项目库中选定农业特色优势产业发展项目以及与之配套的基础设施建设项目；积极引进经营状态好、经济实力强、致力于参与乡村振兴的企业，与乡镇（街道）、村（社区）签订发展协议，形成经济合作帮扶关系，按照“四跟四走”的产业发展模式，紧密联结易返贫致贫监测人口参与产业发展分享增值收益，让更多农户受益。

- 2.预、决算审核。基础设施建设项目为经得起各级的检查、审计和质量监督，项目施工必须由有资质和执照的施工单位签订施工合同，并按相关流程完善预、决算和安全生产。另由区社会事务局与财政局遴选第三方评审机构对所实施项目进行预、决算审核，并出具预、决算审核报告，作为衔接资金拨付依据。

- 3.专题研究。乡镇（街道）、村（社区）要严格按照衔接资金的使用要求，召开专题会议，及时申报资金，确保资金使用效益。

- 4.公告公示。乡镇（街道）、村（社区）要将项目名称、投资规模、资金来源、资金用途、绩效评价、实施期限、实施单位及责任人、群众参与和利益联结机制，受益对象及完成情况等，全面推行公开公示制度，在政务公布栏或主要活动场所公告、公示，时间不少于10日，同时公布项目监督单位及监督电话（并由公示主体留相关影像资料备查），确保群众知情权，接受群众监督。

- 四、规范产业发展项目收益分配使用

- 1.巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴发展，分配到各村的产业发展资金所获得的收益，由乡镇（街道）、村（社区）负责分配要确保不低于50%的份额通过生产奖补、发放临时救助、红利分配等方式用于帮扶防返贫监测对象；50%作为村集体收益，可用于建设农田水利道路、标准化生产、加工营销等基础设施或人居环境整治建设，也可用于产业再投资，但不得用于偿还债务、发放工资、支付工作经费等开支。

- 2.分配的产业项目资金和产业项目所获得的收益要做到专账专管、专款专用，要定期公示接受群众监督。

- 五、严格资金项目监督

- 乡镇（街道）、村级各主体单位要对项目实施情况列入常态化检查监管内容，并纳入工作考核范围，对项目实施不重视，责任不落实、管理不到位、项目实施效率低等情况，将按相关规定对相关责任人予以追责。

- 附件：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划和项目计划汇总表

中共益阳高新区工委实施乡村振兴战略领导小组办公室       2024年3月28日印发

附件

益阳高新区2024年第一批中央衔接资金分配方案

- 单位：万元

| 序号 | 项目类别 |  |  | 街道 | 村社区 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 资金规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目子 内型 |  |  |  |  |  | 项目预算总 投资 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政 资金 | 其他 资金 |  |
| 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鱼形山 街道 | 灵宝山 社区 | 左干渠居民饮水 工程 | 新建 | 新增68户居民自来水供水 | 35 | 22 | 13 |  |
| 2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 鱼形山 街道 | 灵宝山 社区 | 大塘组进组公路 | 新建 | 新建砼道路长265米，宽3.5米 | 10 | 8 | 2 |  |
| 3 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型水利 建设 | 鱼形山 街道 | 鱼形山村 | 甲板坡组水渠清淤、硬化 | 维修 | 水渠清淤、硬化：长285米、深0.6米、宽0.5米 | 10 | 10 | 0 |  |
| 4 | 产业 发展 | 配套设施项目 | 小型水利 建设 | 鱼形山 街道 | 鱼形山村 | 麻园里水沟清淤维修硬化 | 维修 | 水沟混凝土硬化，长300米，宽1米，深0.5米；沟底硬化70立方米 | 12 | 11 | 1 |  |
| 5 | 产业 发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 鱼形山 街道 | 浮云铺村 | 规模化发展食用菌（香菇）基地建设 | 新建 | 新增福田欧马可S1冷藏车和柳工20铲车拌料机及装袋机各一台，用于食用菌和菌棒的运输和加工生产 | 43 | 10 | 33 |  |
| 6 | 产业发展项目 | 配套基础设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 复兴村 | 晏家湾 大塘 | 改建 | 清淤7亩，硬化160平方米 | 20 | 20 | 0 |  |
| 7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谢林港镇 | 谢林港村 | 高码头油菜制种基地机耕道、山塘整改工程 | 改建 | 机耕道维修、池塘、涵管维修、渠沟衬砌、荒地整理等 | 35 | 33 | 2 |  |
| 8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 谢林港镇 | 鸦鹊塘村 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 新建 | 团村桥重建及王石白屋前挡土墙建设 | 32 | 30 | 2 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 197 | 144 | 53 |  |