## Sheet1
附件2
2024年湖南省农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表
填报单位：（盖章） | [10 empty] | 填报时间：2024年5月14日
填报说明：（整治进展截至每月20日，每月20日前上报省厅） 1.表格为EXCEL格式，每个水源地为一行，请勿改变序号、表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.联系人填分管领导及电话。 3.问题类型：标识标牌、隔离防护网、建设项目（含农家乐）、交通穿越、畜禽水产养殖、生活面源污染、其他。 4.一级/二级区内的具体问题：一级和二级区内存在的问题分开写，填报在一个单元格内。 5.问题数量：为一级/二级区内具体问题的数量之和。 6.“具体整治措施”栏，拉条挂帐，力求简明扼要。 7.“计划完成时间节点”栏，根据整治方案填报。 8.“整治进度”栏：对照整治进度占比内容，只填报百分比数字，不用填报%符号：制定整治方案（占比10%，下同）、签订施工（采购）或拆迁取缔合同协议等文书（20%）、进场施工（30%）、施工工程量达到1/3（40%）、施工工程量达到1/2（50%）、施工工程量达到2/3（60%）、完成施工或拆迁取缔等整治（70%）、完成验收销号（80%）、完成市级审核备案（90%）、市级汇总资料报送省厅（100%）。 9.“具体进度内容描述”栏，应根据整治进度，填写具体的工作内容。 10.“是否完成整治”栏，即销号表报到省厅填报“是”，未完成填报“否”。
序号 | 市州 | 县区 | 保护区名称 | 类型 | 联系人 | 联系电话 | 问题类型 | 一级/二级区内的具体问题 | 问题数量 | 具体整治措施 | 计划完成时间 | 整治进度（单位：%） | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备注
356 | 益阳市 | 高新区 | 益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 郑军 | 0737-6100771 | 标识标牌；隔离防护网；畜禽水产养殖；生活面源污染 | 一级保护区内未设置界标、警示牌或宣传牌；生物或物理隔离屏障不完善；一级保护区内存在畜禽（猪）养殖情况，养殖废水未经处理流经一级保护区后直接排放，养殖垃圾直接丢弃在一级保护区内；一级保护区范围内2户人的生活污水未经处理直排排放。 | 4 | 1.完善各类标识牌；2.根据实际情况，完善隔离措施；3.退出一级保护区内养殖行为；4.对一级保护区范围内的2户人居民生活污水采取统一收集、处置后综合利用。 | 2024-06-30 | 100 | 已完成 | 是 | 无中央资金